## Feuil1
| temps (sem/per) | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Analyse
Cahier des charges | 1 pour tous | bar: 39
Planning | 1 pour tous | bar: 40
Documentation | 2 pour tous | bar: 48 to 49
Conception/réalisation
Tuto Laravel | 3 pour tous | bar: 42 to 44
Authentification/Inscription | 0.33 | bar: 45
Page de login | 0.33 | bar: 45
Page de salles | 0.33 | bar: 45
Créer/Rejoindre une salle | 2 | bar: 46 to 47
Page de quiz | 1 | bar: 45
Websocket | 2 | bar: 46 to 47
CRUD table Compte | 1 | bar: 45
CRUD table Questions/Reponses | 1 | bar: 46
CRUD table Statistiques | 1 | bar: 47
Présentation | 2 | 50: Présentation
responsable
Tous (3x)
Joel
Julien
Vincent